## 指摘管理表
脆弱性診断 指摘管理表（サンプル） ／ IT.Skill ／ 文書番号 ITS-VA-2026-041
※ 深刻度・CVSSは診断時の評価。是正状況はお客様・当方で更新する運用列。記載内容はすべて架空です。
ID | 指摘事項 | 深刻度 | CVSS | 対象箇所 | OWASP分類 | 推奨対策 | 推奨期限 | 是正状況 | 是正確認日 | 備考
VA-01 | SQLインジェクション（検索パラメータ） | 高 | 8.6 | GET /members/search?keyword= | A03: Injection | クエリをプレースホルダ/ORMへ統一 | 7日以内 | 未対応 |  | 個人情報の一括漏えいに直結
VA-02 | アクセス制御不備（IDOR） | 中 | 6.5 | GET /mypage/orders/{id} | A01: Broken Access Control | 所有者チェックを共通化 | 14日以内 | 未対応
VA-03 | ログイン試行回数の制限なし | 中 | 5.3 | POST /login | A07: Auth Failures | レート制限・ロックアウト導入 | 30日以内 | 未対応
VA-04 | セキュリティヘッダー不足 | 低 | 3.1 | 全ページ（レスポンスヘッダー） | A05: Misconfiguration | HSTS/CSP/X-Content-Type-Options付与 | 次回リリース | 未対応
VA-05 | 詳細なエラー情報の露出 | 低 | 2.6 | 例外発生時の画面 | A05: Misconfiguration | 共通エラーページへ集約 | 次回リリース | 未対応

## 集計
深刻度別 件数
緊急 | 0
高 | 1
中 | 2
低 | 2
合計 | 5